**TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH**

**BỘ PHẬN DỮ LIỆU THI QUỐC GIA 2019**

**LỊCH LÀM VIỆC HĐTS VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU**

**THI THPT QUỐC GIA 2019**

**Từ ngày 10/04/2019 đến 25/05/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Bộ phận thực hiện** |
| 1 | 10-15/04/2019 | 1. HS đăng ký nguyện vọng xét ĐH, CĐ  2. Bộ phận xử lý dữ liệu nhập và kiểm tra NVXT cho học sinh | - Học sinh khối 12  - Bộ phận xử lý dữ liệu |
| 2 | Chiều thứ 6 12/04/2019 | Kiểm tra chéo Hồ sơ ĐKDT của các lớp. | - Bộ phận dữ liệu  - GVCN khối 12  - Văn thư |
| 3 | 16,17/04/2019 | Thu Hồ sơ ĐKDT của học sinh. | - Bộ phận dữ liệu  - Kế toán  - Học sinh khối 12 |
| 4 | 18,19,20/04/2019 | Kiểm tra Hồ sơ ĐKDT và đánh mã cho Hồ sơ. | - Bộ phận dữ liệu  - GVCN khối 12 |
| 5 | 22,23/04/2019 | In danh sách ĐKDT của học sinh để ký xác nhận. | - Bộ phận dữ liệu  - GVCN khối 12  - Học sinh khối 12 |
| 6 | 26-04/05/2019 | 1. Kiểm tra chéo thông tin ĐKDT của học sinh giữa các đơn vị.  2. Nộp hồ sơ ĐKDT về Sở GD&ĐT. | - Bộ phận dữ liệu  - GVCN khối 12 |
| 7 | Trước 25/05/2019 | - Nhập thông tin xét tốt nghiệp cho học sinh.  - Nộp dữ liệu xét tốt nghiệp về Sở GD&ĐT. | - Bộ phận dữ liệu  - GVCN khối 12  - Học sinh khối 12 |

Trên đây là kế hoạch làm việc của HĐTS và xử lý dữ liệu thi THPT Quốc gia 2019 của trường THPT Phan Chu Trinh. Đề nghị các bộ phận liên quan theo dõi để thực hiện./-

**PHỤ TRÁCH DỮ LIỆU THI QUỐC GIA 2019**

**Trương Kim Lâm**